## Sheet1
系统名称 | 工作分类 | 功能模块 | 功能清单 |  | 参与人 | 计划开始时间 | 参与人 | 计划开始时间 | 是否完成 | 进度 | 实际完成时间 | 备注
南宫市政务证明OA系统 | 需求分析/设计 | 现场调研 |  |  | 贾西贝 | 2020-07-22 |  |  | 是 | 100% | 2020-07-23
|  | 需求分析 |  |  | 贾西贝 | 2020-07-29 |  |  | 是 | 100% | 2020-08-06 | 管理系统需求已跟用户确认，APP还未确定
|  | 原型设计 |  |  | 贾西贝、郭云峰 | 2020-07-29 |  |  | 否 | 50% |  | 已将管理系统原型设计提交给客户等待反馈，APP未开始
|  | 库表和接口设计 |  |  | 李斌、林伏达 | 2020-08-10 |  |  | 否
|  | UI设计 | [6 empty] | 否 |  |  | 等待客户反馈，如果不必要不做UI设计
| 系统功能开发 | 开发环境代码库创建及维护 |  |  | 刘吟 | 2020-08-13 |  |  | 否
|  | 研发集成环境搭建 |  |  | 林伏达 | 2020-08-13 |  |  | 否
|  | 前端框架搭建 |  |  |  |  | 李阳阳 | 2020-08-13 | 否
|  | 登录 | 登录 |  | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-13 | 否
|  |  | 修改密码 |  | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-13 | 否
|  |  | 退出登录 |  | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-13 | 否
|  | 统计报表 | 统计报表 | 按周、月、季、年查询相关数据 | 林伏达 | 2020-08-18 | 果崇彬 | 2020-08-18 | 否
|  |  |  | 根据开始时间、结束时间搜索 | 林伏达 | 2020-08-18 | 果崇彬 | 2020-08-18
|  |  |  | 各组织机构办事申请和反馈证明已完结数量统计分析 | 林伏达 | 2020-08-18 | 果崇彬 | 2020-08-19
|  |  |  | 各组织机构反馈证明的办理时长统计分析 | 林伏达 | 2020-08-18 | 果崇彬 | 2020-08-19
|  | 办事申请管理 | 办事申请 | 办事申请列表、搜索 | 李斌 | 2020-08-13 | 刘亚斌 | 2020-08-13 | 否
|  |  |  | 办事申请 | 李斌 | 2020-08-13 | 刘亚斌 | 2020-08-13
|  |  | 申请列表 | 申请列表、搜索、详情 | 李斌 | 2020-08-13 | 刘亚斌 | 2020-08-14 | 否
|  |  |  | 重新申请 | 李斌 | 2020-08-14 | 刘亚斌 | 2020-08-14
|  |  |  | 开证明 | 李斌 | 2020-08-14 | 李阳阳 | 2020-08-14
|  |  |  | 终止流程 | 李斌 | 2020-08-14 | 刘亚斌 | 2020-08-17
|  | 反馈证明审批 | 反馈证明管理 | 反馈证明列表、搜索 | 李斌 | 2020-08-17 | 李阳阳 | 2020-08-17 | 否
|  |  |  | 反馈 | 李斌 | 2020-08-17 | 李阳阳 | 2020-08-18
|  |  |  | 退回 | 李斌 | 2020-08-18 | 李阳阳 | 2020-08-18
|  |  | 反馈证明记录 | 反馈证明记录列表、搜索、详情 | 李斌 | 2020-08-18 | 李阳阳 | 2020-08-19 | 否
|  | 办理事项管理 | 办理事项管理 | 办理事项管理搜索、新增、编辑、删除、详情 | 林伏达 | 2020-08-17 | 果崇彬 | 2020-08-17 | 否
|  |  | 反馈证明模板 | 反馈证明模板搜索、新增、编辑、删除、详情 | 林伏达 | 2020-08-17 | 果崇彬 | 2020-08-17 | 否
|  | 系统管理 | 组织机构管理 | 组织机构搜索、新增、编辑 | 林伏达 | 2020-08-13 | 果崇彬 | 2020-08-13 | 否
|  |  |  | 禁用、恢复 | 林伏达 | 2020-08-14 | 果崇彬 | 2020-08-13
|  |  | 电子签章管理 | 电子签章搜索、新增、编辑、删除 | 林伏达 | 2020-08-14 | 果崇彬 | 2020-08-14 | 否
|  |  | 人员分类 | 人员分类搜索、新增、编辑、删除 | 林伏达 | 2020-08-14 | 果崇彬 | 2020-08-14 | 否
|  |  | 人员管理 | 人员管理搜索、新增、编辑、删除 | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-14 | 否
|  |  |  | 模板下载 | 林伏达 | 2020-08-17 | 李阳阳 | 2020-08-18
|  |  |  | 用户导入、导出 | 林伏达 | 2020-08-17 | 李阳阳 | 2020-08-18
|  |  |  | 重置密码 | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-14
|  |  | 角色管理 | 角色管理搜索、新增、编辑、删除 | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-13
|  |  |  | 权限分配 | 林伏达 | 2020-08-13 | 李阳阳 | 2020-08-13 | 否
| 测试 | 测试用例编写 |  |  |  |  | 刘治廷 | 2020-08-13 | 否
|  | 整体功能测试 |  |  |  |  | 刘治廷 | 2020-08-20 | 否
| 部署实施 | 整体功能测试 |  |  | 张雪婷、刘治廷 |  | 张雪婷、刘治廷 | 2020-08-20 | 否